## Product Backlog
QUẢN LÝ QUẦY BAR CAFÉ
ID | STORY/FEATURE/REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance | State | Note
| AS a/an | I want to | So that
ID01 | Chủ sở hữu | Thêm,xóa và sửa sản phẩm | Tôi muốn thêm, xóa hoặc sửa sản phẩm | 3 | Low |  | New
ID02 | Chủ sở hữu | Xem chi tiết doanh thu | Tôi muốn kiểm tra thu nhập | 2 | High |  | New
ID03 | Chủ sở hữu | Đăng ký tài khoản | Tôi có thể đăng kí tài khoản theo sđt | 1 | High |  | New
ID04 | Chủ sở hữu và Nhân viên | Đăng nhập tài khoản | Tôi có thể đăng nhập tài khản bằng sđt | 1 | High |  | New
ID05 | Nhân viên | Oder | Tôi có thể oder sản phẩm | 3 | Medium |  | New
ID06 | Nhân viên | Xem danh sách đơn hàng | Tôi có thể xem danh sách đơn hàng cá nhân | 3 | Medium |  | New
ID07 | Nhân viên | Tìm kiếm sản phẩm | Tôi có thể tìm kiếm sản phẩm | 2 | Medium |  | New

## Relese Backlog
Backlog ID | BackLog | Story/Feature/Reqest |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As/a/an | I want to | so that
ID001 | ID02 |  | Demo sơ đồ usecase |  |  | 1 | Hight | 1 | New
|  |  | Deom sơ đồ thực thể quan hệ |  |  | 1 | Hight | 1 | New
|  |  | Demo logo quán café |  |  | 1 | Hight | 1 | New
|  |  | Demo giao diện webside quán café |  |  | 1 | Hight | 1 | New
ID002 | Sprint 2 | User | Authencation | Tôi có thể đăng ký, đăng nhập hoặc khôi phục mật khẩu khi quên |  | 2 | Hight | 2 | New
|  | User | Trang chủ | Tôi có thể xem danh sách 10 mặt hàng nhờ mua mới nhất, 10 gift card được giao bán mới nhất.Tôi có thể chat với nhân viên tư vấn trực tiếp trên website Cafe thông qua facebook messenger. |  | 2 | Medium | 2 | New
|  | User | Quản lý thông tin cá nhân | Tôi có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của tôi. Xem các đơn hàng mà tôi đã tham gia. |  | 2 | Hight | 2 | New
ID003 | Sprint 3 | User | Quản lý ví tiền | Tôi có thể xem thông tin ví như: số tiền trong ví, số tiền đã chi tiêu, số tiền đã kiếm được, số tiền đã tiết kiệm được.Tôi có thể nạp tiền vào ví Momo và rút tiền ra ví Momo. |  | 3 | Medium | 3 | New
|  |  | Chi tiết đơn hàng mua | Tôi có thể xem chi tiết đơn hàng nhờ mua. Nếu tôi không phải là người tạo ra đơn hàng này, tôi có thể đăng ký mua hộ và có thể yêu cầu hủy đơn hàng sau khi được người tạo ra đơn hàng chấp nhận được mua hộ. Nếu tôi là người tạo ra đơn hàng, tôi có thể xem danh sách những người muốn mua hộ hàng cho tôi. Tôi có thể xem đánh giá về người muốn mua hộ tôi. Tôi có thể chọn 1 người trong danh sách đó để nhờ mua. Nếu tôi không muốn mua hàng nữa, tôi có thể gửi yêu cầu hủy đơn hàng để nhân viên xét duyệt. Nếu đơn hàng kết thúc, tôi có thể đánh giá người mua hộ/người nhờ mua. |  | 4 | Hight | 4 | New

## Rule
Họ tên | Chức vụ
Nguyễn Thành Nam | Scrum Master
Ngô Văn Hải | Dev
Nguyễn Minh Bách | Dev
Đặng Thanh Phong | Product Owner

## Sprint back log
SPRINT BACK LOG
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time(hours) | Assign to | Note
Design
T01 | Vẽ sơ đồ usecase |  |  |  | 1 | New | 10 | Nam,Hải
T02 | Thiết kế database |  |  |  | 1 | New | 20 | Nam,Bách
T03 | Thiết kế Logo |  |  |  | 1 | New | 24 | Phong
T04 | Code database |  |  |  | 1 | New | 24 | Nam,Hải
APP
T05 | Code đăng ký tài khoản |  |  |  | 2 | New | 3 | Bách
T06 | Code Đăng nhập và đăng xuất |  |  |  | 2 | New | 3 | Phong
Trang danh sách nhân viên
T07 | Code hiển thị thông tin cá nhân |  |  |  | 2 | New | 2 | Nam,Hải
T08 | Code cập nhật, xóa thông tin cá nhân |  |  |  | 2 | New | 1 | Phong,Hải
T09 | Code hiển thị danh sách cá nhân |  |  |  | 2 | New | 2 | Bách,Phong
Trang oder
T10 | Code trang oder |  |  |  | 2 | New | 3 | Nam,Hải
T11 | Code danh sách oder |  |  |  | 2 | New | 1 | Phong,Hải
Trang hóa đơn
T12 | Code trang hóa đơn |  |  |  | 2 | New | 3 | Phong,Bách
T13 | Code danh sách bill |  |  |  | 2 | New | 2 | Hải,Phong
Trang chi tiết doanh thu
T14 | Code trang Chi tiết doanh thu |  |  |  | 2 | New | 3 | Nam,Hải
T15 | Code danh sách doanh thu |  |  |  | 2 | New | 2 | Nam,Phong